## План
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники
Сбор и анализ требований к карточке пациента и расписанию врача | Описать сценарии врача, структуру карточки пациента, лечебный план, историю приёмов и запись на следующий приём | Анна П | 5
Согласование требований к карточке пациента и расписанию врача | Провести бизнес-согласование состава функционала и зафиксировать принятые решения | Анна П | 3 | Сбор и анализ требований к карточке пациента и расписанию врача
Проектирование UX-сценариев карточки пациента | Спроектировать пользовательские сценарии работы врача с карточкой пациента | Елена | 4 | Согласование требований к карточке пациента и расписанию врача
Визуальный дизайн карточки пациента | Подготовить детальные макеты карточки пациента и связанных состояний | Елена | 4 | Проектирование UX-сценариев карточки пациента
Согласование дизайна карточки пациента | Провести бизнес-согласование UX/UI решения и зафиксировать правки | Анна П | 2 | Визуальный дизайн карточки пациента
Проектирование API и модели данных | Определить backend-модель пациента, лечебного плана, истории приёмов и расписания | Василий | 3 | Согласование требований к карточке пациента и расписанию врача
Backend-разработка карточки пациента | Реализовать API и backend-логику карточки пациента | Василий | 8 | Согласование дизайна карточки пациента; Проектирование API и модели данных
Frontend-разработка карточки пациента | Реализовать интерфейс карточки пациента по согласованным макетам | Дмитрий | 7 | Согласование дизайна карточки пациента
Интеграция карточки пациента | Подключить frontend к API и проверить основные интеграционные сценарии | Дмитрий | 3 | Backend-разработка карточки пациента; Frontend-разработка карточки пациента
Согласование результата разработки | Провести бизнес-проверку реализованной карточки пациента и зафиксировать необходимые изменения | Анна П | 2 | Интеграция карточки пациента
QA-тестирование карточки пациента | Проверить функциональные и негативные сценарии карточки пациента | Анна С | 4 | Согласование результата разработки
Исправление backend-дефектов | Исправить backend-дефекты, обнаруженные в ходе QA | Василий | 2 | QA-тестирование карточки пациента
Исправление frontend-дефектов | Исправить frontend-дефекты, обнаруженные в ходе QA | Дмитрий | 2 | QA-тестирование карточки пациента
Регрессионное тестирование | Повторно проверить исправления и основные сценарии карточки пациента | Анна С | 2 | Исправление backend-дефектов; Исправление frontend-дефектов
Подготовка релиза | Проверить готовность функционала, документации и релизного плана | Анна П | 1 | Регрессионное тестирование
Релиз карточки пациента | Развернуть функциональность и выполнить техническую проверку после релиза | Василий | 1 | Подготовка релиза
Note on D1: Длительность указывается в рабочих днях. 1 рабочий день = 8 плановым человеко-часам одного исполнителя.
Note on E1: Несколько предшественников разделяются точкой с запятой (;). Используйте полные названия задач.